## Slide 1
CONFIDENCIAL
PLANO DE MENTORIA
Construfic Materiais de Construção
Chatbot RAG + Dashboard BI + Data Lake + Controle de Estoque Inteligente
Com Visitas Técnicas de Benchmarking
Unicamp RetailGPT | Leroy Merlin LM Tech | Magazine Luiza Luizalabs
ZTHUB — CTO Advisor | Preparado para: Antonio Figueiredo, CEO | Marco 2026

## Slide 2
>>
O Que Vamos Discutir
Agenda da Reunião — ~60 minutos
01
Diagnóstico Atualizado: Dor #1 — Controle de Estoque
02
Visão Proposta: Três Camadas de Valor + Novas Ferramentas de IA
03
MVP Rápido: Validação em 3-5 Dias (NOVO!)
04
Visitas de Benchmarking (3 empresas)
05
Fase 1 — POC de 3 Meses (Semana a Semana)
06
Go/No-Go: Critérios de Decisão
07
Fase 2 — Produção (9 Meses)
08
Investimento, ROI e Fornecedores
09
LGPD, Riscos e Próximos Passos
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
2 / 20

## Slide 3
01
Situação Atual da Construfic
Dores identificadas — Reunião estratégica 02/03/2026 com CEO e Gerente Diogo
PRIORIDADE #1: Estoque
Disparidade cronica entre estoque fisico
e sistema Santri. Impede análises de giro,
sazonalidade e tendencias de compra.
CEO Sem Visibilidade
Sem dashboard nem indicadores.
Decisoes baseadas em intuicao.
Vendedores Sem Respostas
Perguntas técnicas demoram ou ficam
sem resposta. Perda de vendas.
Dados Espalhados
ERP Santri + planilhas + catálogos
fisicos. Nenhuma fonte unica.
Quase Zero Canal Digital
Sem WhatsApp bot, sem e-commerce.
Concorrencia online avanca.
Concorrencia Pesada
Leroy Merlin e marketplaces com IA,
logistica e preços agressivos.
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
3 / 20

## Slide 4
02
A Solução Proposta
Tecnologia a serviço do negócio — atualizado com inputs da reunião 02/03
Qual a solução sendo proposta para ser validada:
Um assistente inteligente que responde perguntas técnicas sobre produtos, consultando o catálogo real da Construfic. Integrado ao WhatsApp com transcrição de audio — vendedor envia audio e recebe resposta instantânea sem manusear o ERP Santri.
Ao mesmo tempo, um Data Lake organiza todos os dados dispersos e alimenta um dashboard de indicadores com foco em CONTROLE DE ESTOQUE (prioridade #1 do CEO) — a primeira entrega tangível do projeto.
Novidades da reunião: cross-sell/up-sell inteligente (modelo McDonald's), IA visual remota mencionada (visão computacional para estoque - futuro).
Chatbot RAG
GPT-4o-mini + LangChain + pgvector
WhatsApp API
Audio transcription + atendimento
Dashboard BI
Metabase — estoque, faturamento, margens
Data Lake
AWS S3 — raw / processed / curated
ERP Santri
API pre-autorizada pelo CEO
Visão Computacional (futuro remoto)
Possibilidade remota mencionada apenas
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
4 / 20

## Slide 5
03
Três Camadas de Valor
O Data Lake que alimenta o chatbot e o MESMO que alimenta o dashboard
Dashboard BI
Mes 2
Dor resolvida:
CEO sem controle de estoque
e visibilidade
Controle de estoque (fisico vs. sistema),
faturamento, ticket medio, margem por
categoria, giro de produtos.
2
Chatbot RAG
Mes 3
Dor resolvida:
Vendedores sem respostas
Assistente que consulta catálogo real.
WhatsApp com transcrição de audio.
Cross-sell/up-sell inteligente.
3
BI Conversacional
Fase 2
Dor resolvida:
Decisoes sem planilhas
CEO pergunta em portugues:
vs. ano passado?' e recebe resposta.
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
5 / 20
1

## Slide 6
NOVO
MVP Rápido: Validação em 3-5 Dias
Antes de investir, experimentar — Pesquisa I2AI
Setup
Coleta
Dor resolvida:
50-100 produtos do Santri
Selecionar subset representativo. Fichas técnicas, preços, estoque. Carregar em NotebookLM ou Claude Cowork.
DIAS 2-3
Treinamento
Config
Dor resolvida:
Perguntas e respostas
Configurar assistente com instruções Construfic. Testar cenários reais de vendedores. Ajustar linguagem.
DIAS 4-5
Demo ao CEO
Validação
Dor resolvida:
CEO testa pessoalmente
Apresentação ao vivo. Feedback para calibrar POC. Investimento passa de abstrato para concreto.
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
6 / 20
1

## Slide 7
MVP Rápido: Validação em 3-5 Dias
Antes de investir, experimentar — Pesquisa I2AI
DIA 1
Setup e Coleta
Atividades:
Coleta de dados do Santri
Setup da infraestrutura
Dor resolvida:
Visibilidade inicial dos dados
DIAS 2-3
Treinamento e Config
Atividades:
Configuração do chatbot
Treinamento da equipe
Dor resolvida:
Prontidão operacional
DIAS 4-5
Demo ao CEO
Atividades:
Demo ao vivo com CEO
Coleta de feedback
Validação:
Decisão GO/NO-GO
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
6 / 20

## Slide 8
VISITAS DE BENCHMARKING
Aprender com quem já fez antes de construir
1. UNICAMP — RetailGPT (Campinas/SP | ~250km, ~3h | R$ 350)
Único projeto acadêmico de RAG para varejo no Brasil. Aprender sobre chunking, embeddings, prompt engineering.
2. LEROY MERLIN — LM Tech (São Paulo/SP | ~300km, ~3.5h | R$ 380-480)
Mesmo segmento (materiais de construção). Concierge de Vendas com IA: +25% conversão. Lições sobre adoção operacional e cross-sell/up-sell.
3. MAGAZINE LUIZA — Luizalabs (Franca/SP | ~350km, ~4h | R$ 400-470)
Maior caso brasileiro de IA no varejo. Lu com cérebro de IA + Vertex AI. ~25M interações/ano no WhatsApp.
Custo total:
R$ 1.130 a R$ 1.300 (inferior a 3% do investimento anual)
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
7 / 20

## Slide 9
07
Fase 1 — Mês 2: Dashboard Quick Win
Semanas 5-8 | A primeira entrega tangível — foco em estoque
S5
Infraestrutura de Dados
Setup do Data Lake (S3) + pipeline ETL do Santri via API
pre-autorizada. Camadas raw / processed / curated.
S6
3a Visita: Magazine Luiza
Visita ao Luizalabs em Franca. WhatsApp + IA em escala,
custos, simplificação para PME.
S7
DASHBOARD + Chatbot v1
ENTREGA DO DASHBOARD ao CEO. Prioridade #1: controle de
estoque (fisico vs. sistema). + RAG v1 com LangChain.
S8
Testes com Usuarios
Vendedores testam chatbot com produtos reais. WhatsApp com
transcrição de audio. Coleta de feedback.
Entregaveis: Dashboard Metabase | Relatório 3a visita | Chatbot v1 | Data Lake operacional
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
14 / 20

## Slide 10
09
Go/No-Go: A Decisão E Sua
Reunião formal de 4 horas — Semana 12
GO
Todos os critérios verdes.
Métricas positivas. Equipe engajada.
CEO ve valor claro.
Ação: Iniciar Fase 2 — Produção.
Contratar fornecedor de implementação.
PIVOT
Métricas mistas. Potencial,
mas ajustes necessarios.
Estender POC 4-6 semanas.
Ação: Reduzir escopo, trocar tech,
simplificar. Retestar antes de avancar.
STOP
Métricas abaixo do aceitavel.
Mas o investimento NAO e perdido.
Voce fica com: dados organizados,
dashboard BI, documentação, relatórios.
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
16 / 20

## Slide 11
10
Critérios Quantitativos do Go/No-Go
8 métricas com limiares claros — sem subjetividade
Criterio | GO | PIVOT | STOP | Peso
Acuracia RAG | >80% | 60-80% | <60% | Critico
Adocao da equipe | >3 vend./dia | 1-2 | Nenhum | Alto
Tempo de resposta | <10s | 10-30s | >30s | Medio
Custo infra/mes | <R$ 2.000 | R$ 2-3K | >R$ 3.000 | Alto
Percepcao do CEO | Aplicação clara | Potencial parcial | Sem valor | Critico
Cobertura de dados | 100+ prod. | 50-100 | <50 | Critico
CSAT chatbot | >=4.5/5 | 3.5-4.4 | <3.5 | Alto
Taxa de fallback | <20% | 20-40% | >40% | Medio
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
17 / 20

## Slide 12
11
Mesmo se STOP — O Que Voce Fica
O investimento na Fase 1 NUNCA e perdido
Dados Organizados
Data Lake estruturado com dados
do Santri em 3 camadas
Dashboard BI
Metabase funcionando com
indicadores reais do negócio
Documentação
Processo mapeado, arquitetura
definida, fornecedores cotados
Relatórios de Visitas
3 relatórios detalhados de
benchmarking com licoes
Scorecard Digital
Avaliação de maturidade digital
da empresa
Entrevistas
200+ perguntas aplicadas: CEO,
Diogo, Operação, Vendedores
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
17 / 20

## Slide 13
12
Fase 2 — Produção (9 Meses)
Condicional a decisão GO na Semana 12
Q2 (M4-M6)
108h
Deploy em produção
Piloto WhatsApp
Dashboard expandido
Contratação de fornecedor
Q3 (M7-M9)
108h
Otimização continua
BI Conversacional
Auditoria de qualidade
Cross-sell inteligente
Q4 (M10-M12)
108h
Consolidação
Transferência de conhecimento
Autonomia operacional
Relatório anual
Total Fase 2: 324h | 9 meses | Investimento: ~R$ 37.830 (mentoria) + custos de implementação
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
18 / 20

## Slide 14
13
Mapeamento de Fornecedores
3 perfis para escolha — identificados durante a Fase 1
Freelancer
R$ 80-150/h
Vantagens:
Custo mais baixo
Flexibilidade de horario
Relacionamento direto
Riscos:
Ponto unico de falha
Sem backup em ferias
Micro-Agencia
R$ 150-250/h
Vantagens:
Time multi-disciplinar
Entrega end-to-end
SLA formal
Riscos:
Custo mais alto
Possivel rotação de equipe
Plataforma SaaS
R$ 500-2.000/mes
Vantagens:
Deploy mais rápido
Infra incluida
Suporte técnico 24/7
Riscos:
Menos customização
Vendor lock-in
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
19 / 20

## Slide 15
14
Business Case e ROI
Investimento total vs. retorno estimado em 3 cenários
Item | Conservador | Base | Otimista
Mentoria (12m) | R$ 52.380 | R$ 52.380 | R$ 52.380
Infra cloud (12m) | R$ 18.000 | R$ 12.000 | R$ 6.000
APIs LLM (12m) | R$ 3.600 | R$ 2.400 | R$ 1.200
Fornecedor (Fase 2) | R$ 48.000 | R$ 30.000 | R$ 15.000
Visitas | R$ 1.300 | R$ 1.200 | R$ 1.130
TOTAL | R$ 123.280 | R$ 97.980 | R$ 75.710
Break-even estimado: Cenario base: 8-14 meses | Infra mensal prevista: R$ 1.500-2.000 | Valores calibrados com dados reais na Fase 1
IMPORTANTE: BREAK EVEN/ROI INFERIDOS COM BASE NA LITERATURA E CASOS ANALISADOS
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
20 / 20

## Slide 16
16
Comparativo Tecnologico
Comecar com GPT-4o-mini, testar alternativas durante o POC
Criterio | GPT-4o-mini | Gemini Flash | Azure OpenAI
Preco input/1M tokens | $0.15 | $0.10-0.30 | $0.15
Preco output/1M tokens | $0.60 | $0.40-2.50 | $0.60
Qualidade PT-BR | Excelente | Muito boa | Excelente
Ecossistema RAG | 90%+ tutoriais | Crescendo | Robusto
Embeddings | $0.02/1M | GRATIS | $0.02/1M
Recomendação: Iniciar com GPT-4o-mini (maxima documentação, menor risco). Testar Gemini como alternativa durante o POC. Decidir com dados reais para a Fase 2.
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
22 / 20

## Slide 17
17
LGPD e Protecao de Dados
WhatsApp com clientes exige framework de consentimento
Consentimento
Opt-in explicito antes de coletar dados
via WhatsApp. Registro com timestamp.
Anonimização
Dados de treinamento do RAG sem
informações pessoais. PII removido.
Retencao
Logs de conversa por 6 meses.
Dados de produto permanentes.
Direitos LGPD
Portabilidade, exclusao e acesso
garantidos. Processo definido.
Dados proprietarios da Construfic NAO serao expostos em modelos de IA publicos — conforme definido na reunião de 02/03.
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
23 / 20

## Slide 18
18
Riscos e Mitigações
Principais riscos identificados e plano de contingencia
Risco | Prob. | Impacto | Mitigação
Baixa adocao da equipe | Media | Alto | Envolver vendedores desde Mês 1. Treinamento hands-on.
Dados do Santri incompletos | Alta | Medio | Inventário de dados na S1. Complementar com catálogos.
Acuracia RAG insuficiente | Media | Alto | Benchmark em visitas. Teste A/B. Fallback humano.
Custo de infra acima do previsto | Baixa | Medio | Monitoramento diario. Limites de API. Swap modelo menor.
Empresa visitada cancela | Media | Baixo | 2a opcao para cada visita. Leroy: loja Sorocaba.
ERP lanca solução similar | Baixa | Medio | Construfic ja tera 12m de vantagem. Versao generica.
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
24 / 20

## Slide 19
19
Próximos Passos
Ações imediatas definidas na reunião de 02/03/2026
01
Plano de Mentoria aprovado (reunião 02/03)
CEO
Concluido
02
Reunião técnica com equipe de TI
CEO + Consultor
05/03 as 09:30
03
Coleta de catálogos e manuais técnicos
Equipe loja
Semana 1-2
04
Iniciar visitas benchmarking (Sorocaba/Campinas)
Consultor
Semana 2-3
05
Solicitar acesso API do banco Santri
CEO + TI
Semana 1
06
Agendar entrevistas: CEO, Diogo, vendedores
Consultor
Semanas 1-2
07
Levantar catálogos digitais de fornecedores
Equipe loja
Semanas 2-3
08
Assinar NDA com empresas das visitas
CEO + Consultor
Semana 3
Construfic Materiais de Construção — Plano de Mentoria
25 / 20

## Slide 20
Obrigado.
Transformação digital comeca com uma decisão.
E a decisão mais importante e aprender antes de construir.
ZTHUB — ZECOELHO
Contato: ze@zecoelho.com.br / 14 99877 3344
Confidencial — Marco 2026