## Slide 1
REPORT SEMANAL
Mentoria IA — Construfic
Semanas 1-2 | 01-05 Março 2026
ZTHUB TaaS — Zé Coelho, CTO Advisor

## Slide 2
RESUMO DA SEMANA
19.5h
Horas Realizadas
(de 108h)
3
Reuniões
Presenciais
77
Perguntas
Respondidas
(de 183)
52%
Cobertura dos
Roteiros

## Slide 3
ATIVIDADES EXECUTADAS
Data | Tipo | Descrição | Horas
01/03 | Remoto | Preparação plano v4 (32 páginas), pesquisa RAG, roteiros entrevista | 4h
02/03 | Presencial | Reunião alinhamento com CEO e Gerente Diogo | 1.5h
02/03 | Remoto | Atualização plano: correção ERP (Santri), CSAT, WhatsApp áudio | 2h
03/03 | Presencial | Reunião diagnóstico TI com CEO, Diogo e Daniel | 2.5h
03/03 | Remoto | Consolidação reunião, atualização entregáveis | 3h
04/03 | Remoto (I2AI) | Reunião revisão com Marco Lauria — best practices | 1h
04/03 | Remoto | Transcrição Whisper, ata, documento Q&A 183 perguntas | 3h
05/03 | Presencial | Imersão Técnica TI com Daniel: hardware, rede, backups, segurança | 2.5h

## Slide 4
PRINCIPAIS ACHADOS
Dor central confirmada: descontrole de estoque (físico ≠ sistema ERP Santri)
ERP é Santri (não TOTVS) — especializado em materiais de construção
CEO prioriza visibilidade de indicadores e dashboard
Gerente Diogo tem 79% de cobertura nos roteiros — maior engajamento
Vendedores (0%) e Financeiro (9%) — próximas entrevistas
TI (Daniel) saltou de 47% para 91% — CEO subiu de 52% para 70%

## Slide 5
PRÓXIMOS PASSOS — SEMANA 3
Agendar entrevistas individuais com vendedores-chave
Agendar reunião com administrativo-financeiro
Reunião com Santri — mapeamento backup e restore
Pesquisar solução de inventário de TI (prazo: 11/03)
Iniciar MVP Rápido no-code (NotebookLM/Claude) com subset de dados

## Slide 6
MÉTRICAS DO PROJETO
Horas Utilizadas
18.1%
19.5/108h
Cobertura Q&A
52%
CEO: 70% | TI: 91% | Gerente: 79% | Vendedores: 0% | Financeiro: 6%
Reuniões Presenciais
100%
Meta: 2 por semana
Meta Go/No-Go
85%
CSAT ≥ 4.5 | Tempo resposta < 10s