## Slide 1
CONFIDENCIAL
PLANO DE MENTORIA
Construfic Materiais de Construcao
Chatbot RAG + Dashboard BI + Data Lake + Controle de Estoque Inteligente
Com Visitas Tecnicas de Benchmarking
Unicamp RetailGPT | Leroy Merlin LM Tech | Magazine Luiza Luizalabs
ZTHUB — CTO Advisor | Preparado para: Antonio Figueiredo, CEO | Marco 2026

## Slide 2
>>
O Que Vamos Discutir
Agenda da Reuniao — ~60 minutos
01
Diagnostico Atualizado: Dor #1 — Controle de Estoque
02
Visao Proposta: Tres Camadas de Valor + Novas Ferramentas de IA
03
Visitas de Benchmarking (3 empresas)
04
Fase 1 — POC de 3 Meses (Semana a Semana)
05
Go/No-Go: Criterios de Decisao
06
Fase 2 — Producao (9 Meses)
07
Investimento, ROI e Fornecedores
08
LGPD, Riscos e Proximos Passos
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
2 / 26

## Slide 3
01
Situacao Atual da Construfic
Dores identificadas — Reuniao estrategica 02/03/2026 com CEO e Gerente Diogo
PRIORIDADE #1: Estoque
Disparidade cronica entre estoque fisico
e sistema Santri. Impede analises de giro,
sazonalidade e tendencias de compra.
CEO Sem Visibilidade
Sem dashboard nem indicadores.
Decisoes baseadas em intuicao.
Vendedores Sem Respostas
Perguntas tecnicas demoram ou ficam
sem resposta. Perda de vendas.
Dados Espalhados
ERP Santri + planilhas + catalogos
fisicos. Nenhuma fonte unica.
Quase Zero Canal Digital
Sem WhatsApp bot, sem e-commerce.
Concorrencia online avanca.
Concorrencia Pesada
Leroy Merlin e marketplaces com IA,
logistica e precos agressivos.
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
3 / 26

## Slide 4
02
A Solucao Proposta
Tecnologia a servico do negocio — atualizado com inputs da reuniao 02/03
Qual a solucao sendo proposta para ser validada:
Um assistente inteligente que responde perguntas tecnicas sobre produtos, consultando o catalogo real da Construfic. Integrado ao WhatsApp com transcricao de audio — vendedor envia audio e recebe resposta instantanea sem manusear o ERP Santri.
Ao mesmo tempo, um Data Lake organiza todos os dados dispersos e alimenta um dashboard de indicadores com foco em CONTROLE DE ESTOQUE (prioridade #1 do CEO) — a primeira entrega tangivel do projeto.
Novidades da reuniao: visao computacional para estoque, cross-sell/up-sell obrigatorio (modelo McDonald's), IA visual para patologias (inspiracao Coral/Vedacit).
Chatbot RAG
GPT-4o-mini + LangChain + pgvector
WhatsApp API
Audio transcription + atendimento
Dashboard BI
Metabase — estoque, faturamento, margens
Data Lake
AWS S3 — raw / processed / curated
ERP Santri
API pre-autorizada pelo CEO
Visao Computacional
Cameras + IA para validar baixas (futuro)
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
4 / 26

## Slide 5
03
Tres Camadas de Valor
O Data Lake que alimenta o chatbot e o MESMO que alimenta o dashboard
Dashboard BI
Mes 2
Dor resolvida:
CEO sem controle de estoque
e visibilidade
Controle de estoque (fisico vs. sistema),
faturamento, ticket medio, margem por
categoria, giro de produtos.
2
Chatbot RAG
Mes 3
Dor resolvida:
Vendedores sem respostas
Assistente que consulta catalogo real.
WhatsApp com transcricao de audio.
Cross-sell/up-sell inteligente.
3
BI Conversacional
Fase 2
Dor resolvida:
Decisoes sem planilhas
CEO pergunta em portugues:
'Como estao as vendas de cimento
vs. ano passado?' e recebe resposta.
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
5 / 26
1

## Slide 6
04
Estrutura do Plano
12 meses divididos em 2 fases com gate de decisao
FASE 1 — POC
3 meses | 108 horas
Diagnostico + Visitas de Benchmarking
Construcao do MVP + Dashboard BI
Chatbot RAG + Testes com usuarios
Relatorio final
GO / NO-GO
Reuniao formal
de 4 horas
FASE 2 — PRODUCAO
9 meses | 324 horas
Deploy em producao
Canais expandidos + WhatsApp
Otimizacao continua + Auditoria
Transferencia de conhecimento
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
6 / 26

## Slide 7
VISITAS DE
BENCHMARKING
Aprender com quem ja fez antes de construir
Unicamp RetailGPT | Leroy Merlin LM Tech | Magazine Luiza Luizalabs
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
7 / 26

## Slide 8
Unicamp — RetailGPT
Campinas/SP | ~250km, ~3h | Custo est.: ~R$ 350
Por que visitar:
Projeto RAG open source para varejo. Paper publicado 2024.
Ambiente academico: mais aberto a compartilhar detalhes tecnicos.
O que queremos aprender:
Estrategias de chunking e escolha de embeddings
Prompt engineering e guardrails para respostas
Metricas de avaliacao de qualidade do RAG
Possibilidade de parceria academica / estagiarios
Insight-chave: Unico projeto academico de RAG para varejo no Brasil. Dados publicados — podemos comparar nossos resultados.
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
8 / 26

## Slide 9
Leroy Merlin — LM Tech
Sao Paulo/SP | ~300km, ~3.5h | Custo est.: ~R$ 380-480
Por que visitar:
Mesmo segmento (materiais de construcao). Concierge de Vendas com IA:
+25% de conversao. Caso mais proximo do nosso.
O que queremos aprender:
Como o Concierge de Vendas funciona na pratica
Adocao operacional: resistencia de vendedores
Modelo centralizado FALHOU inicialmente
Estrategia de cross-sell/up-sell (boi de piranha)
Insight-chave: Modelo centralizado falhou. Tiveram que especializar por departamento. Aprendizado crucial para a Construfic.
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
9 / 26

## Slide 10
Magazine Luiza — Luizalabs
Franca/SP | ~350km, ~4h | Custo est.: ~R$ 400-470
Por que visitar:
Maior caso brasileiro de IA no varejo. Lu com 'cerebro de IA'
+ Vertex AI. ~25M interacoes/ano no WhatsApp.
O que queremos aprender:
Integracao WhatsApp + IA em escala
Custos por mensagem e APIs escolhidas
Como traduzir tecnologia enterprise para PME
Estrategia de escala progressiva
Insight-chave: Se Magazine Luiza gasta milhoes, precisamos entender qual fracao do modelo se aplica a uma loja de MatCon.
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
10 / 26

## Slide 11
05
Investimento em Visitas
Custo total inferior a 3% do investimento anual
Visita | Destino | Distancia | Custo Est. | Horas
Unicamp RetailGPT | Campinas/SP | ~250km | R$ 350 | 8h
Leroy Merlin LM Tech | Sao Paulo/SP | ~300km | R$ 380-480 | 8h
Magazine Luiza Luizalabs | Franca/SP | ~350km | R$ 400-470 | 8h
TOTAL |  |  | R$ 1.130-1.300 | 24h
< 3%
do investimento anual
24h
de visitas tecnicas
3x8h
dias inteiros
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
11 / 26

## Slide 12
06
Fase 1 — Mes 1: Diagnostico + Visitas
Semanas 1-4 | Imersao + Duas primeiras visitas
S1
Kick-off + Imersao
Reuniao inaugural, imersao na loja com Diogo (gerente),
mapeamento de dados e processos no Santri, entrevistas iniciais.
S2
1a Visita: Unicamp
Visita ao RetailGPT em Campinas. Validar arquitetura RAG,
estrategias de chunking, metricas de avaliacao.
S3
Levantamento + 2a Visita
Inventario tecnico completo do Santri. 2a visita: Leroy Merlin
— Concierge de Vendas, adocao operacional, licoes.
S4
Coleta de Dados + MVP
Estruturar catalogo de produtos. Definir arquitetura MVP.
Prototipar pipeline de dados com API do Santri.
Entregaveis: Relatorio diagnostico | Relatorios de 2 visitas | Arquitetura MVP | Catalogo mapeado
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
12 / 26

## Slide 13
07
Fase 1 — Mes 2: Dashboard Quick Win
Semanas 5-8 | A primeira entrega tangivel — foco em estoque
S5
Infraestrutura de Dados
Setup do Data Lake (S3) + pipeline ETL do Santri via API
pre-autorizada. Camadas raw / processed / curated.
S6
3a Visita: Magazine Luiza
Visita ao Luizalabs em Franca. WhatsApp + IA em escala,
custos, simplificacao para PME.
S7
DASHBOARD + Chatbot v1
ENTREGA DO DASHBOARD ao CEO. Prioridade #1: controle de
estoque (fisico vs. sistema). + RAG v1 com LangChain.
S8
Testes com Usuarios
Vendedores testam chatbot com produtos reais. WhatsApp com
transcricao de audio. Coleta de feedback.
Entregaveis: Dashboard Metabase | Relatorio 3a visita | Chatbot v1 | Data Lake operacional
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
13 / 26

## Slide 14
08
Fase 1 — Mes 3: Piloto + Go/No-Go
Semanas 9-12 | Metricas reais e decisao formal
S9
Expansao do Chatbot
Ampliar base para 100+ produtos. Modelo cross-sell/up-sell
obrigatorio (inspiracao McDonald's/Leroy). Estoque em tempo real.
S10
Piloto com Metricas
Piloto formal: vendedores usando diariamente.
Coleta de metricas (acuracia, adocao, tempo, CSAT).
S11
Dashboard Expandido
Adicionar indicadores ao dashboard. Consolidar relatorio
final: metricas, custos, comparativo com benchmarks.
S12
REUNIAO GO/NO-GO
Apresentacao formal de 4h. CEO testa pessoalmente.
Analise de metricas. Decisao: GO / PIVOT / STOP.
Entregaveis: Chatbot v2 | Relatorio metricas | Dashboard expandido | Relatorio final | Ata Go/No-Go
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
14 / 26

## Slide 15
09
Go/No-Go: A Decisao E Sua
Reuniao formal de 4 horas — Semana 12
GO
Todos os criterios verdes.
Metricas positivas. Equipe engajada.
CEO ve valor claro.
Acao: Iniciar Fase 2 — Producao.
Contratar fornecedor de implementacao.
PIVOT
Metricas mistas. Potencial,
mas ajustes necessarios.
Estender POC 4-6 semanas.
Acao: Reduzir escopo, trocar tech,
simplificar. Retestar antes de avancar.
STOP
Metricas abaixo do aceitavel.
Mas o investimento NAO e perdido.
Voce fica com: dados organizados,
dashboard BI, documentacao, relatorios.
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
15 / 26

## Slide 16
10
Criterios Quantitativos do Go/No-Go
8 metricas com limiares claros — sem subjetividade
Criterio | GO | PIVOT | STOP | Peso
Acuracia RAG | >80% | 60-80% | <60% | Critico
Adocao da equipe | >3 vend./dia | 1-2 | Nenhum | Alto
Tempo de resposta | <10s | 10-30s | >30s | Medio
Custo infra/mes | <R$ 2.000 | R$ 2-3K | >R$ 3.000 | Alto
Percepcao do CEO | Aplicacao clara | Potencial parcial | Sem valor | Critico
Cobertura de dados | 100+ prod. | 50-100 | <50 | Critico
CSAT chatbot | >=4.5/5 | 3.5-4.4 | <3.5 | Alto
Taxa de fallback | <20% | 20-40% | >40% | Medio
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
16 / 26

## Slide 17
11
Mesmo se STOP — O Que Voce Fica
O investimento na Fase 1 NUNCA e perdido
Dados Organizados
Data Lake estruturado com dados
do Santri em 3 camadas
Dashboard BI
Metabase funcionando com
indicadores reais do negocio
Documentacao
Processo mapeado, arquitetura
definida, fornecedores cotados
Relatorios de Visitas
3 relatorios detalhados de
benchmarking com licoes
Scorecard Digital
Avaliacao de maturidade digital
da empresa
Entrevistas
200+ perguntas aplicadas: CEO,
Diogo, Operacao, Vendedores
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
17 / 26

## Slide 18
12
Fase 2 — Producao (9 Meses)
Condicional a decisao GO na Semana 12
Q2 (M4-M6)
108h
Deploy em producao
Piloto WhatsApp
Dashboard expandido
Contratacao de fornecedor
Q3 (M7-M9)
108h
Otimizacao continua
BI Conversacional
Auditoria de qualidade
Cross-sell inteligente
Q4 (M10-M12)
108h
Consolidacao
Transferencia de conhecimento
Autonomia operacional
Relatorio anual
Total Fase 2: 324h | 9 meses | Investimento: ~R$ 37.830 (mentoria) + custos de implementacao
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
18 / 26

## Slide 19
13
Mapeamento de Fornecedores
3 perfis para escolha — identificados durante a Fase 1
Freelancer
R$ 80-150/h
Vantagens:
Custo mais baixo
Flexibilidade de horario
Relacionamento direto
Riscos:
Ponto unico de falha
Sem backup em ferias
Micro-Agencia
R$ 150-250/h
Vantagens:
Time multi-disciplinar
Entrega end-to-end
SLA formal
Riscos:
Custo mais alto
Possivel rotacao de equipe
Plataforma SaaS
R$ 500-2.000/mes
Vantagens:
Deploy mais rapido
Infra incluida
Suporte tecnico 24/7
Riscos:
Menos customizacao
Vendor lock-in
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
19 / 26

## Slide 20
14
Business Case e ROI
Investimento total vs. retorno estimado em 3 cenarios
Item | Conservador | Base | Otimista
Mentoria (12m) | R$ 52.380 | R$ 52.380 | R$ 52.380
Infra cloud (12m) | R$ 18.000 | R$ 12.000 | R$ 6.000
APIs LLM (12m) | R$ 3.600 | R$ 2.400 | R$ 1.200
Fornecedor (Fase 2) | R$ 48.000 | R$ 30.000 | R$ 15.000
Visitas | R$ 1.300 | R$ 1.200 | R$ 1.130
TOTAL | R$ 123.280 | R$ 97.980 | R$ 75.710
Break-even estimado: Cenario base: 8-14 meses | Infra mensal prevista: R$ 1.500-2.000 | Valores calibrados com dados reais na Fase 1
IMPORTANTE: BREAK EVEN/ROI INFERIDOS COM BASE NA LITERATURA E CASOS ANALISADOS
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
20 / 26

## Slide 21
15
Analise Competitiva: TOTVS e Mercado
A Construfic usa Santri — analisamos TOTVS como referencia competitiva
Solucao TOTVS | O Que Faz | Relacao com o POC
TOTVS Carol | ML no ERP: previsao demanda, ruptura | Complementar (ML classico)
Chat Commerce | Loja WhatsApp com IA | Mais proximo, mas diferente
TOTVS Copilot | Assistente gen AI no ERP | Para operador, nao cliente
TaaS (fev/2026) | Agentes IA (anunciado) | Futuro — indisponivel hoje
A LACUNA:
Nenhuma solucao TOTVS (nem qualquer outra do mercado) oferece hoje um assistente conversacional com IA generativa, alimentado por RAG sobre o catalogo ESPECIFICO da Construfic, acessivel via WhatsApp com transcricao de audio, capaz de responder perguntas tecnicas sobre materiais de construcao e sugerir cross-sell/up-sell inteligente.
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
21 / 26

## Slide 22
16
Comparativo Tecnologico
Comecar com GPT-4o-mini, testar alternativas durante o POC
Criterio | GPT-4o-mini | Gemini Flash | Azure OpenAI
Preco input/1M tokens | $0.15 | $0.10-0.30 | $0.15
Preco output/1M tokens | $0.60 | $0.40-2.50 | $0.60
Qualidade PT-BR | Excelente | Muito boa | Excelente
Ecossistema RAG | 90%+ tutoriais | Crescendo | Robusto
Embeddings | $0.02/1M | GRATIS | $0.02/1M
Recomendacao: Iniciar com GPT-4o-mini (maxima documentacao, menor risco). Testar Gemini como alternativa durante o POC. Decidir com dados reais para a Fase 2.
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
22 / 26

## Slide 23
17
LGPD e Protecao de Dados
WhatsApp com clientes exige framework de consentimento
Consentimento
Opt-in explicito antes de coletar dados
via WhatsApp. Registro com timestamp.
Anonimizacao
Dados de treinamento do RAG sem
informacoes pessoais. PII removido.
Retencao
Logs de conversa por 6 meses.
Dados de produto permanentes.
Direitos LGPD
Portabilidade, exclusao e acesso
garantidos. Processo definido.
Dados proprietarios da Construfic NAO serao expostos em modelos de IA publicos — conforme definido na reuniao de 02/03.
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
23 / 26

## Slide 24
18
Riscos e Mitigacoes
Principais riscos identificados e plano de contingencia
Risco | Prob. | Impacto | Mitigacao
Baixa adocao da equipe | Media | Alto | Envolver vendedores desde Mes 1. Treinamento hands-on.
Dados do Santri incompletos | Alta | Medio | Inventario de dados na S1. Complementar com catalogos.
Acuracia RAG insuficiente | Media | Alto | Benchmark em visitas. Teste A/B. Fallback humano.
Custo de infra acima do previsto | Baixa | Medio | Monitoramento diario. Limites de API. Swap modelo menor.
Empresa visitada cancela | Media | Baixo | 2a opcao para cada visita. Leroy: loja Sorocaba.
ERP lanca solucao similar | Baixa | Medio | Construfic ja tera 12m de vantagem. Versao generica.
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
24 / 26

## Slide 25
19
Proximos Passos
Acoes imediatas definidas na reuniao de 02/03/2026
01
Plano de Mentoria aprovado (reuniao 02/03)
CEO
Concluido
02
Reuniao tecnica com equipe de TI
CEO + Consultor
03/03 as 09:30
03
Coleta de catalogos e manuais tecnicos
Equipe loja
Semana 1-2
04
Iniciar visitas benchmarking (Sorocaba/Campinas)
Consultor
Semana 2-3
05
Solicitar acesso API do banco Santri
CEO + TI
Semana 1
06
Agendar entrevistas: CEO, Diogo, vendedores
Consultor
Semanas 1-2
07
Levantar catalogos digitais de fornecedores
Equipe loja
Semanas 2-3
08
Assinar NDA com empresas das visitas
CEO + Consultor
Semana 3
Construfic Materiais de Construcao — Plano de Mentoria
25 / 26

## Slide 26
Obrigado.
Transformacao digital comeca com uma decisao.
E a decisao mais importante e aprender antes de construir.
ZTHUB — ZECOELHO
Contato: ze@zecoelho.com.br / 14 99877 3344
Confidencial — Marco 2026