## Registro de Horas
CONTROLE DE HORAS — MENTORIA IA CONSTRUFIC
ZTHUB — Ze Coelho, CTO Advisor ¦ Cliente: Antonio Figueiredo (CEO)
Data | Dia | Tipo | Local | Descricao da Atividade | Participantes | Horas | Semana
2026-03-01 | Domingo | Trabalho Remoto | Home Office | Preparacao do plano de mentoria v4 (32 paginas). Pesquisa de mercado: solucoes RAG para varejo, analise competitiva TOTVS, benchmarks LLM. Criacao dos roteiros de entrevista (Apendices D-H). Analise de custos e ROI. | Ze Coelho | 4 | 1
2026-03-02 | Segunda | Reuniao Presencial | Construfic — Avare | Reuniao de Alinhamento Inicial com CEO Antonio Figueiredo e Gerente Diogo. Diagnostico dor central (estoque), estrategia IA, arquitetura Data Lake, benchmarking, plano execucao MVP. | Antonio (CEO), Diogo (Gerente), Ze Coelho | 1.5 | 1
2026-03-02 | Segunda | Trabalho Remoto | Home Office | Atualizacao do plano de mentoria com base na reuniao. Correcao ERP (Santri), ajuste CSAT, novos requisitos WhatsApp audio, visao computacional. | Ze Coelho | 2 | 1
2026-03-03 | Terca | Reuniao Presencial | Construfic — Avare | Reuniao de Diagnostico Operacional e Tecnologico com CEO, Gerente Diogo e Tecnico Daniel. Infraestrutura TI, processos venda, CRM, equipe, oportunidades IA. Duracao: ~2h30. | Antonio (CEO), Diogo (Gerente), Daniel (TI), Ze Coelho | 2.5 | 1
2026-03-03 | Terca | Trabalho Remoto | Home Office | Consolidacao e analise da reuniao. Atualizacao entregaveis (docx v4, pptx Matrix 26 slides, resumo markdown v3). | Ze Coelho | 3 | 1
2026-03-04 | Quarta | Reuniao Remota | Virtual | Reuniao de revisao com Marco Lauria (I2AI) — best practices, alternativas e possibilidades para o projeto. Validacao da abordagem RAG, sugestoes de arquitetura. | Ze Coelho, Marco Lauria (I2AI) | 1 | 1
2026-03-04 | Quarta | Trabalho Remoto | Home Office | Transcricao da reuniao de 03/03 (Whisper). Geracao de ata formal. Criacao documento Q&A completo (158 perguntas mapeadas). Planilha controle horas. | Ze Coelho | 3 | 1
2026-03-05 | Quinta | Reuniao Presencial | Construfic — Avare | Imersão Técnica TI — Reunião com Daniel (Apêndice E): mapeamento de infraestrutura, hardware, rede, backups, segurança | Ze Coelho, Daniel (TI) | 2.5 | 2
TOTAL DE HORAS

## Resumo Semanal
RELATORIO SEMANAL DE MENTORIA — CONSTRUFIC
Para: Antonio Figueiredo (CEO) ¦ De: Ze Coelho (CTO Advisor)
Semana | Periodo | Horas Presencial | Horas Remoto | Horas Total | % Acumulado | Atividades Principais
1 | 01/03 a 04/03/2026 | 4 | 13 |  |  | Preparacao plano v4 (32p). Reuniao kick-off CEO+Gerente (02/03). Reuniao diagnostico TI+Operacao (03/03). Revisao com Marco Lauria I2AI. Atas formais. Documento Q&A 158 perguntas. Planilha controle.
2 | 05/03/2026 | 2.5 |  |  |  | Imersão Técnica TI com Daniel. Mapeamento infraestrutura, hardware, rede, backups, segurança.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL ACUMULADO
Referencia:
Fase 1 (POC): 108 horas contratadas (12 semanas x 9h)
Fase 1 inclui: 36h presenciais + 72h remotas + visitas benchmarking (24h adicionais)
Meta Go/No-Go: CSAT >= 4.5, tempo resposta < 10s, dashboard funcional

## Dashboard
DASHBOARD — VISAO EXECUTIVA
Total Horas Realizadas |  | de 108h (Fase 1)
% Conclusao Fase 1 |  | Meta: 100% em 12 semanas
Reunioes Presenciais |  | na Construfic
Perguntas Respondidas |  | Cobertura roteiros: 46%
44 de 158
MARCOS DO PROJETO
Periodo | Marco | Status
Semana 1 | Kick-off + Diagnostico + Entrevistas iniciais | Concluido
Semana 2 | Aprofundamento TI + Entrevistas vendedores | Em andamento
Semana 3-4 | Visitas benchmarking (Leroy, Unicamp) | Pendente
Mes 2 | Dashboard Metabase + ETL dados Santri | Pendente
Mes 3 | Chatbot RAG piloto + Go/No-Go | Pendente